## 岢岚县2022年乡村e镇项目实施方案

为深入贯彻落实《山西省商务厅 山西省财政厅 山西省乡村振兴局关于印发山西省培育乡村e镇工作实施方案的通知》（晋商建〔2022〕58号）和《山西省商务厅 山西省财政厅 山西省乡村振兴局关于山西省乡村e镇项目实施和资金管理的通知》（晋商建〔2022〕376号）文件精神，进一步加快推进我县乡村e镇工作，巩固既有成果，促进产业转型升级，优化电子商务发展环境，培育壮大电子商务产业，助力乡村振兴，引领企业走电子商务、“专精特新”现代化发展之路，不断壮大市场主体，实现“区位试行，市场共同”的全面高质量发展形势。根据国家和省、市支持电子商务发展的有关政策精神，结合我县实际，特制定本实施方案。

## 一、主要目标

在岢岚乡村e镇项目培育期间，完善羊豆沙菌农产品供应链项目,电子商务公共服务体系和物流配送体系，打造特色农产品新品牌，深入维护“晋岚绒山羊”、“中华红芸豆之乡”荣誉，精深打造“岢岚柏籽羊肉”、“岢岚红芸豆”等农特产品品牌，做强做精1-3个特色产品和区域品牌，培育推出5-10个具有岢岚特色的品牌、产品。

预计在2023年底规划区域内新增市场主体数量不少于20个，后续每年新增市场主体数量不少于10个/年，其中，开展电商业务市场主体不少于60％。区域内网络营销额达到2000万元/年以上，同比增长率达到10个百分点以上，乡村e镇区域内生产总值达到1亿元/年以上，同比增长率高于所在市平均水平2个百分点以上。相关验收数据由领导小组相应成员单位配合承办企业提供整理归档。

## 二、规划范围

本规划适用范围是岢岚县行政区中的岢岚县城建成区至经济技术开发区连片区域，东至宜阳路、花果山，南至岚漪大道，西至工业园区玻棉厂，北至铁楼沟山山脚、广惠园社区，总面积4.96平方公里。

## 三、实施内容

### （一）岢岚县乡村e镇公共服务中心升级及运营

1.设立电商公共服务中心。升级改造完成1个集电商展示、农村产品展示、乡村旅游展示、电商企业及个体入驻、电商公共服务、创新创业孵化、人才发展培训等功能于一体的县级农村电子商务（乡村e镇）公共服务中心。可满足50人办公，包括服务前台、培训教室、创客孵化区、交流室、会议室、直播室、办公室等必要功能区域的装修改造（不含土建）。同时在核心区域设立地标性显示牌1处，在区域入口处和核心区入口设立明显的带有“乡村e镇”字样的引导牌，区域内办公、培训场所设有明显的标识标牌。建筑面积不少于1000平方米。

2.设立乡村e镇电商创客孵化区。主要用于10家以上电商市场主体进行创业孵化，要有满足于50人办公的工位，能贴心服务入驻企业，每组办公区域要配置电源、电脑、网络、饮水机等设施设备，同时配备公共茶歇区和会客区。

3.设立电商产业培训中心和跨境电商创业培训中心。调配同时满足50名以上人员的培训场地，具备会议桌椅、大屏显示、话筒音箱、教学手提电脑等基本的培训设备等。引入天猫海外，京东海外、亚马逊、抖音海外等跨境电商平台，以跨境电商创业培训中心为基地，落地培训和实训实操项目，鼓励吸纳返乡农民工，回乡大学生参加实训创新创业。

4.升级改造电商产品O2O展示体验中心。升级改造面积100平方米到300平方米的功能区域，建成后包括：产品陈列线下展示、体验品鉴、销售对接等。

5.直播中心建设及运营。设立集直播培训、直播实训、创业孵化功能于一体的直播中心。至少设立1个主直播间，3-5个辅直播间，主直播间必须配备能满足专业直播需要设施设备。

（1）设立公共网红直播（孵化）中心，培育网红企业2家以上、网红农民5人以上，培养一批直播群体，打造“电商+短视频+直播+企业+农户”融合联动新模式。

（2）采取网红进农田、工厂直播农产品种植、加工等农事体验场景传播，不少于5期。每期结束后出具营销分析报告作为结案报告及岢岚农村产品上行的指导性复盘总结。

（3）依托岢岚线下产品展示中心的基础上，择取部分区域高标准打造直播中心，通过深入挖掘产地故事，围绕区域主导产业、特色产品，策划独特的农产品品牌文化，打造区域特色优质高端产品。

（4）网红经济赋能乡村振兴，根据岢岚文旅板块打造思想，大力发展网红经济，结合本土景区优势，根据节点及推广需求，充分利用网红或大V影响力，每月不少于五场直播，助力品牌推广，提升影响力。

6.设立电商产品研发中心。主要研发电商产品供应链，从产品种植、产品开发、产品网货化、产品品牌、产品营销等全链路研发。在产品种植上，研制出一套“二维码追溯检测标签和食用农产品合格证标签”的系统并实施，方便消费者查询农产品合格情况。依托现有产品基础上再研发红芸豆、沙棘、羊肉速食产品、即溶产品、大众化快消品。

7.设立金融服务网点。采取政银企共建方式，设立乡村e镇金融服务网点，该网点由专项资金补贴、主体企业免费提供场地、金融机构让利等方式市场化运营。通过建立贷款信用评价机制、信贷联保体系、政府抵押担保等方式，建立起资本充足、风险可控、功能完善的金融服务体系，从而优化信贷环境，切实帮助辖区内企业和农户提供简捷高效的融资服务。

8.设立通讯服务网点。可与金融服务网点共建共享，积极开通e镇内移动通讯业务，可采取代理等方式，为e镇内企业定制短信咨询、移动气象、移动询价、无线订单、电子业务等服务产品，真正为e镇提供现代信息化服务。

9.“乡村e镇”团队建设。组建不少于 6人的运营团队，开展“乡村e镇”管理和运营，为规划区域内主体提供公共服务和跨境电商服务，统筹加工、生产、包装、设计、营销、策划、金融、培训、展示、体验、会展和直播等服务。向规划区域内提供营销推广、研发设计、技术运维、仓储物流、安全认证、交易追溯、数据存证、专利申请、法律财税咨询等服务。建立区域内信息采集制度，建立健全统计监测体系。每月定期向上级主管部门报送相关信息和统计数据，同时第三方团队负责区域内升级改造项目的运营、管理、维护。

10.项目建设进度。项目建设期为2022年11月－2023年1月。项目服务期限自签订合同后2年。

11.预期效果。提升综合展示中心软硬件设施设备、内部环境和外部独特的地标性标识标志，创建一流的办公环境。完善扶持政策和入驻优惠条件，重点推进升级改造集电商办公、创新创业孵化、线上线下产品展销、产销对接、技术服务、培训支持综合性服务为一体的综合性展示中心。着力吸引一批省内知名创客主体、培育一批具有行业影响力的创业主体、形成一批领先的电子商务创业孵化载体。

### （二）岢岚县培育引进电子商务市场主体项目

1.培育引进服务内容

（1）市场主导，政府有序引导金融和社会资本投入乡村e镇建设，招商资金不少于政府引导资金。

（2）每年发展壮大市场主体不少于10个，其中电商企业不少于60%，实现一定的年新增就业率。

（3）鼓励企业在淘宝、京东、拼多多、抖音等有影响的电商平台建立1个岢岚产品特色馆。

（4）鼓励引进有建设资源、配套资金充裕等实力雄厚、专业性和可持续性强的省内外企业入驻乡村e镇，参与乡村e镇建设、运营，引进和培育本市有一定影响电商龙头企业不少于5家。

（5）对于岢岚乡村e镇内新注册市场主体或引进知名、实力雄厚的电商企业在农产品上行中表现突出的，给予一次性补贴。

（6）企业入驻正常满一年或以上的，管理规范，财务健全，年应税营业收入达到一定额度，可以给予房租补贴。宽带费以及其他配套服务费减免奖励。

（7）成长壮大为“四上企业”的，获得国家、省、市示范企业称号的企业，分级分档给予企业一次性奖励。入驻企业缴税额达到一定数额，分级分档按比例奖励支持。

（8）对于引进或者带动当地发展有特殊贡献的企业，县政府再给予额外奖励和支持。

2.项目建设进度

项目建设期为2022年11月－2023年1月。项目服务期限自签订合同后2年。

3.预期效果

引进和培育在本市有一定影响力的电商龙头企业不少于5家、跨境电商龙头企业不少于1家、1家金融服务网点，优化营商环境，培强培优市场主体。

### （三）培育乡村e镇主导产业

1.培育最具核心竞争力的特色产业

积极引导和扶持有实力的网货供应商、农副产品生产加工销售企业承建或参与网货供应平台建设，聘用第三方服务商，进行网货研发中心建设。开展特色产品、农村产品挖掘、品牌打造、品牌注册、统一包装和网上运营推广、农村产品网络销售。依托地域特色优质产品，打造地标性产品，推动岢岚县沙棘、红芸豆、柏籽羊和羊肚菌等品牌化发展，促进产业转型升级和企业提质增效。

培育最具核心竞争力的沙棘、红芸豆、柏籽羊和羊肚菌特色主导产业。对沙棘、红芸豆、柏籽羊和羊肚菌进行产品功能研发，使产品更有发展潜力，更有市场竞争力，将产品与适合网货销售等特点的加工企业与网货供应商对接，帮助产品和其研发新品对接多种线上线下渠道，提升产品销量，减少流通环节阻碍，增加企业盈利，增加就业岗位，带动人均增收，让岢岚县特色产品真正销出去，在e镇内形成电商发展的良好生态。

2.全渠道产销对接

打造岢岚县新零售体系，为商家提供线上、线下各类型销售渠道。通过线上应用与线下服务的模式，为企业、商家对接新零售服务体系，解决直销、直采、分销、批发等多种渠道问题，拓展农产品营销渠道，推动供需精准匹配，实现企业、商家产销模式的升级。

（1）线上渠道

结合岢岚县产业的特点，对符合条件的商家，可协助其对接阿里、字节、京东等新零售销售渠道，包括天猫、京东、抖音、淘宝、拼多多等平台官方合作，组织专题活动特卖场每年不少于3次，对接网红大咖对岢岚产品进行专场直播带货活动，每年不少于2次。拓宽销售渠道，提升企业销售利润，推动产业提质升级。

（2）线下渠道

根据我县电子商务发展的具体需求，帮助下游企业对接唐久便利店、万民药房以及农特产品官方旗舰店等渠道，对符合条件的授权产品进行直接采购，实现原产地直供。组织参加省级以上商务部门组织的各种产销对接等产品展销活动，每年不少于2次。

通过举办专场品牌推介对接活动、公益助农直播带货活动、线上线下招商会等形式，搭建集产品展示、采购、贸易于一体的拓展市场促进交流的平台，邀请全国各地优质农产品生产商、批发市场、经销商、生鲜零售企业、生产加工企业、电商平台、物流及供应链服务商、行业协会、专业机构等到会进行贸易洽谈采购。

3.农产品电子商务供应链体系建设

（1）推广应用涉农标准化体系。围绕岢岚县农产品结构和产业特色，鼓励农户、农村经纪人、合作社和生产加工企业，推广使用国标、行标或地方标准，开展标准化作业。围绕农产品耕作、种植、收储、加工、销售等各个环节开展标准宣传和推广使用，支持鼓励企业制定企业标准，开展“两品一标”和SC认证。开展特色农产品精深加工，提升农村产品标准化和商品化率。

（2）升级改造质量溯源平台。升级改造1套“来源可溯、去向可查、风险可控、责任可纠”的农产品质量溯源追踪体系。通过采用二维码等先进技术，实现全县农产品生产基地、加工企业、网络经销商的追溯管理，采用统一的防伪溯源标识，形成一整套符合农产品特点的质量安全追溯模式。实现由下至上的信息追溯，使生产流通每个环节的责任主体得以明确界定，记录生产加工过程的全程质量安全信息，通过安全溯源通道，建立健全安全溯源机制，提升管理服务水平，推动标准化生产管理，促进放心消费。

4.项目建设进度

项目建设期为2022年11月－2023年1月。项目服务期限自签订合同后2年。

5.预期效果

培育主导产业，打造供应链，实现区域内总投资规模不少于1亿元；总产值不少于1亿元，高于所在市平均水平2百分点；年网销额不少于2000万元，十四五期间，年同比增长率不低于10%。

### （四）岢岚县乡村e镇商业带头人培育

1.创业培训

主要包括创业培训、直播带货能手及乡村网红培育，农村电子商务培训500人次以上。

2.讲师培育

对接大专院校，引进或培育专业培训机构，聘用专家不少于5人，定制专业的教学课件体系，实现培训绩效最大化。为本县电商服务商、电商龙头企业培育本土讲师不少于5人。

3.网红培育

区域内培育有示范效应的商业带头人不少于5人，培育本地“乡村网红（1万人以上粉丝）”不少于5人。

4.企业专班培训

对入驻乡村e镇企业，开展品牌设计、市场营销、电商应用等专业培训，并对入驻企业定制不少于3期专题班进行培育。

5.创业创新

乡村e镇积极举办创业技能大赛和创新奖励，每年举办大赛不少于1次。

6.跨区域培训

跨区域人员交流学习，每年组织e镇内企业人员、电商网红跨区域交流学习不少于50人次。

7.跨境电商培训

为应届毕业生、退伍军人、创业人员等提供系统化培训，跨境电商人才培训100人次以上。

8.项目建设进度

项目建设期为2022年11月－2023年1月。项目服务期限自签订合同后2年。

9.预期效果

聚焦电商人才队伍培育，围绕区域产业发展，构建电商人才支撑体系，培养一批熟知业务、乐于实践和创新意识、执行能力兼备的本土电子商务人才队伍，提高电子商务从业人员的技能水平，充分发挥人才在改造提升区域传统产业、做大做强新兴产业、促进经济转型升级中的重要支柱作用，持续激发县域经济发展活力，营造良好的电商发展氛围，为区域经济高质量发展提供人才保障。

### （五）建设跨境电商创业培训（服务）中心

综合发挥培训（服务）中心的作用和利用率，通过硬件升级改造，结合跨境电商创业培训（服务）中心建设目标，为乡村e镇区域内企业提供全方位的跨境电商培育孵化与指导服务。帮助岢岚县符合外贸资质的企业在通关、物流、金融、人才等方面提供一站式综合服务。引进或培育跨境电商服务企业，鼓励乡村e镇及本地企业通过“中国邮政跨境易”、“阿里巴巴速卖通”、“亚马逊”等平台改造传统营销渠道，开展对外贸易，促进外贸规模增长。

### （六）提升区域物流服务能力

1.物流仓储配送中心提质升级

在现有的物流仓储配送中心的基础上提质升级。其中包括分拣、传输、检测设施设备升级，运输车辆和冷链车辆及智能快递柜等配套完善。加强初加工和商品化预处理能力，集中提供村级到县级物流以及上行农产品的分拣、包装等服务，通过综合措施，降低物流成本，提升区域网商电商竞争力。

2.建设农村智慧物流管理系统

（1）建设1套农村智慧物流管理系统，实现县级仓储物流配送中心、乡镇物流配送站点、物流企业、货源信息和物流车辆流转信息实时抓取。

（2）实现大数据统计每日下单数、进港、出港、派送、留仓件数，以及周、月、年度订单情况。通过大数据系统，展示全县物流站点基本信息、分布区域、联系方式和运行情况。实现电脑、手机双通道实时监控定位派送车辆。

3.冷链物流体系提质升级

依托岢岚县现有物流冷链中心的资源，投入设备、人员等，合理规划乡村e镇冷链物流中心功能区域布局，采用投资购置或租用大型冷链货运车辆的方式，建立由管理运营公司直接配送的运输服务方式，建立起科学的、固定化的冷链物流管理和运作体系，形成集仓储、运输、信息、配送为一体的冷链物流服务体系。通过冷链物流的共同配送，提高冷链物流作业的效率。对于易腐食品，通过冷链系统对冷藏温度进行监控，以保证其品质的优良性和食用的安全性，提高食物存储期限，减低农特产品流通损耗，为农特产品安全运输提供保障，减少农特产品流通费用，促进企业增收。

4.项目建设进度

项目建设期为2022年11月－2023年1月。项目服务期限自签订合同后2年。

5.预期效果

加强物流资源整合，提高区域内快递通达率、时效率，畅通工业品下乡和农产品进城，实现区域内快递服务村村通，推动寄递物流公共信息服务平台建设，推动物流快递统仓共配，构建全国畅通的物流配送网络。

### （七）岢岚县品牌宣传营销以及乡村e镇政策宣导

1.线下品牌宣传和传统媒体宣传

（1）网货品牌培育

建立区域公用品牌运行和管理制度，打造“小而美”自主品牌不少于5个，网货产品不少于5款。

（2）每年举办或参加不少于1次区域公共品牌展销会，每年举办不少于2次以上有关乡村e镇内容的宣传活动。

（3）对接央视等国家级媒体，制作年度宣传广告，编制品牌宣传片、工作宣传片等。

（4）对接航空传媒、高铁传媒进行年度广告宣传。

（5）对接省、市媒体对我县乡村e镇相关政策、活动、经验、成效进行持续宣传报道，在岢岚融媒设立宣传专栏，进行专题报道，积极营造正向舆论氛围，引导群众与企业积极参与。

（6）及时总结我县乡村e镇建设模式，并积极宣传推广。

2.新媒体及线上宣传

（1）打造新媒体宣传矩阵，搭建10个以上新媒体宣传矩阵，进行统一管理，统一内容和视频输出，统一宣传，利用小红书、问答营销、论坛营销、热点炒作等积极健康、传播正能量的方式进行多种形式的宣传推广，确保周周有内容，月月有活动，年终有成效。

（2）整合今日头条、大数据精准推送、原创主题设计、抖音原创短视频拍摄制作、抖音官方话题创建、抖音旅游类网红达人实地采风等多种传播渠道，形成线上多维度、精准化的传播矩阵。

3.项目建设进度

项目建设期为2022年11月－2023年1月。项目服务期限自签订合同后2年。

4.预期效果

提升岢岚沙棘、红芸豆、柏籽羊肉、羊肚菌在全国排名指数，加强乡村e镇在全国媒体的宣传，创建乡村e镇发展新模式。

## 四、项目资金支持标准和范围

2022年山西省乡村e镇项目省级资金支持岢岚县1000万元。通过省级财政资金引导，优先采取以奖代补、购买服务、贷款贴息、项目补助等支持方式，开展乡村e镇培育工作。

严格按照国家有关规定履行项目审批、核准手续，必须招标的建设工程，其招标范围、招标方式和招标组织形式报项目审批或核准部门批准。一经批准，招标人不得随意改变，确需改变的，须重新报原项目审批或核准部门批准。

本项目中使用专项资金购买的固定资产均属于国有资产，由县工业和信息化局会同县财政局共同管理和调配，在项目实施期间由承办企业严格按照国有资产管理办法相关规定使用。对于部分政企共建投入资金形成的固定资产，采用共建共享管理机制。（详见附件2：岢岚县乡村e镇建设标准及预算）

## 五、资金管理

1.省级专项资金是专门用于支持乡村e镇项目的资金，要严格执行国家和省有关文件规定的支持方向、支持重点和支持方式，坚持专款专用，不得用于楼堂馆所建设、征地拆迁、购买流量、平台建设，不得支付罚款、捐款、赞助、偿还债务以及财政补助单位人员经费和工作经费。对违反规定分配资金，违反规定使用、骗取财政资金，在专项资金管理中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违纪违法行为的，按《财政专项资金监管办法》（晋财省直预〔2021〕9号）、《省级商务事业发展专项资金管理办法》（晋财资环〔2021〕89号）的相关规定严肃处理。

2.山西省乡村e镇项目省级专项资金支持主导产业发展(包含新增市场主体培育、激励扶持主导产业发展、促进产业转型升级、升级改造基础设施设备、建设网货化标准化生产线、完善乡村e镇电商产业链供应链、打造区域公共品牌、招商引资、促进创业创新等)的比例原则上不低于40%不高于50%，支持电商全要素建设发展(包括培育引进电子商务市场主体、鼓励发展跨境电商、培育乡村e镇商业带头人、健全电商公共服务体系、招商引资、促进创业创新等)的比例原则上不低于30%不高于40%，支持乡村e镇配套支撑(包含加强基础配套设施建设、健全物流配送体系、开展乡村e镇招商引资、支持促进创业创新、开展乡村e镇规划和宣传)的比例原则上不低于20%不高于30%。

3.对于实施招投标的建设项目，要聘请律师对合同进行把关。项目合同签订后，拨付实施企业30%的项目启动资金，后续资金按照项目进度对应拨付。对于重大电子商务建设项目，采取一事一议的方式进行资金审核拨付。

4.县财政、工信、乡村振兴、纪检等部门要做好项目审核和资金监管工作，要聘请专业机构对项目进行跟踪，按规定用好专项资金，定期对资金使用情况进行监督检查，确保专项资金发挥效益。

5.项目实施单位收到财政补助资金后，应建立专户，专款专用，按国家有关财务制度及时进行财务处理，并按要求向县财政、工信、乡村振兴、纪检等部门报告专项资金使用情况。

## 六、工作安排

### （一）启动准备阶段（2022年8月—9月）

对岢岚县乡村e镇所涉及的特色产业、电商基础、电商从业人员状况和物流现状进行全面摸底，健全组织机构，成立岢岚县乡村e镇项目培育工作领导小组（附表1），召开项目工作推进动员会，建立资金管理办法和项目管理制度，做到项目实施管理有据可依，确保项目规范实施。

### （二）承接主体选择和招标采购阶段（2022年10月—11月）

采取购买服务方式实施的项目，应通过政府采购的规范程序确定承接主体。采取招投标项目，先制定招标方案，遴选招标代理机构，按招标方案的要求完成项目招投标工作，承办企业中标后，组建专业运营团队提供服务，尽量做到服务团队本地化。服务团队必须有严格的团队管理制度、计划总结制度、收费标准公开等。

### （三）实施推进阶段（2022年11月—2023年1月）

由岢岚县乡村e镇项目培育工作领导小组办公室具体负责，紧盯项目每个板块的实施目标，有节奏推进，稳扎稳打，做出实效。对项目实施过程出现的问题开展自查和自纠，发现问题，及时查漏补缺和整改补充建设，确保顺利通过验收。

### （四）项目验收阶段（2023年2月—2023年4月）

实施项目严格按照合同约定事项对项目实施情况和效果进行核查验收。验收合格项目和补助资金应通过县政府门户网站公示，公示时间不少于5个工作日。项目实施完毕后，聘请第三方专业机构对项目实施情况进行检查验收和绩效考评，对项目建设情况、运营情况及指标完成情况等进行梳理和总结，查找不足，强化整改。

## 七、保障措施

### （一）成立项目培育工作领导小组

成立由县长任组长，分管领导任副组长，其他职能监管部门为成员的项目工作领导小组，负责组织领导、总体规划、监督管理等工作。领导小组下设办公室，负责乡村e镇项目建设的具体实施工作。各相关部门各司其职、密切配合，共同推动项目培育工作落地实施。

### （二）制度保障方面

加强项目培育工作制度建设，着力建立健全决策、执行、考核、奖惩制度体系，用制度保障乡村e镇培育建设工作稳步推进。规范项目决策主体、内容、程序等，构建科学的决策体系和运行机制，引领和推动科学发展。坚持规范决策主体，实现决策民主化，通过健全专家论证、风险评估、听证公示等制度，提高决策的质量和水平；努力实现决策法治化，严格按照法律规定进行决策，确保决策程序合法、内容合法、结果合法；建立健全执行制度，通过制定责任清单，明确路线图、时间表，形成主体清晰、权责统一、各司其职、各负其责的工作格局，保证工作任务落实。

### （三）信息报送方面

做好统计信息报送工作。严格按照具体培育工作方案，围绕项目建设和资金拨付情况等重点问题，集中精力深入跟进，持续、及时反映在项目培育建设工作发现的情况和问题。按要求提供有关交易和活动信息，及时、准确、全面地收集、总结和报送项目培育建设中好的经验做法和成效，定期做好信息报送工作。

### （四）宣传报道方面

加强媒体宣传力度，充分利用广播电视、报刊杂志，微信、微博、客户端等各类新媒体，增加有关项目培育工作的宣传引导，加大对项目相关政策、活动、经验、成效的宣传报道力度，积极营造正向舆论氛围，引导群众更新观念，调动群众积极性，不断提升企业参与度；注重加强交流与借鉴，通过举办研讨会、座谈会、经验交流会等，对各地乡村e镇培育工作中好的经验做法进行借鉴学习。

### （五）强化督查落实

将乡村e镇各项工作纳入对工作领导小组成员单位的年度目标考核，量化考核，严格奖惩。县领导小组不定期组织审计部门或第三方专业机构对示范项目建设进行审计。县领导小组要强化对各单位工作落实情况的督查，及时通报情况，经常交流经验，不断完善工作，推动乡村e镇工作持续健康、快速发展。

### （六）严格落实责任

要严格按照本实施方案要求，加强项目管理。要制定项目资金管理办法、明确项目推进进度，确定资金使用标准，加强项目动态管理。要建立工作档案和台账制度，对项目的申报、评审、建设、验收、资金拨付等各环节的档案材料及时整理归档，做到资料详实、手续齐备、程序合规。

# 附件1：

# 岢岚县乡村e镇项目培育工作领导小组

组      长：张明光    县委副书记、政府县长

常务副组长：陈有明　　县政府二级调研员

副  组  长：刘鹏德    岢岚经济技术开发区管委会主任

严　华　　县委常委、县政府副县长

王福平　　县委常委、县政府常务副县长

王　蕾　　县委常委、县委宣传部长、

县政府副县长

梁　军　　县政府副县长

周　宁　　县政府副县长

张国莲　　县政府副县长

任　政　　县政府副县长、公安局长

成      员：李兴旺    岢岚经济技术开发区管委会副主任、

县财政局局长

张建军    县政府办主任

高利军    县委宣传部副部长

高永平    县委纪委监委副书记

吕步东    县工信局局长

王晶晶    县团委书记

朱向东    县发改局局长

刘玉欢    县人社局局长

郭靖宇    县行政审批局局长

崔月平    县农业农村局局长

索晋甲    县乡村振兴局局长

游润平    县住建局局长

王  昱    县统计局局长

杨建刚    县审计局局长

秦  帅    县自然资源局局长

周在田    县教科局局长

赵兴平    县林业局局长

冀向萍    县文旅局局长

田前珍    县交通局局长

窦贵桢    县市场局局长

徐  超    县金融服务中心主任

孙焕通    县消防大队大队长

任瑞生    县供销社主任

贾高亮    县邮政分公司经理

聂志荣    县供电公司经理

马俊平    县联通公司经理

乔建峰    县移动公司经理

石  磊    县电信公司经理

秦  伟    岚漪镇镇长

李晓春    三井镇镇长

武晓红    宋家沟镇镇长

李伟林    高家会乡乡长

李瑞峰    大涧乡乡长

王晓明    李家沟乡乡长

陈福庆    阳坪乡乡长

田曾光    西豹峪乡乡长

丁仲生    温泉乡乡长

葛爱萍    水峪贯乡乡长

领导组下设办公室，办公室设在县工信和信息化局。办公室主任由吕步东同志兼任。

- 主要职责

- 领导组职责

1.认真贯彻落实省、市、县有关乡村e镇工作的各项政策。

2.结合我县实际，研究出台乡村e镇工作发展规划、实施方案和促进乡村e镇电商产业发展的政策措施。

3.负责指导乡村e镇工作，研究制定促进乡村e镇发展的体制机制。

4.组织审定公共服务中心和村级服务站点的选址规划、建设标准，电子商务培训计划，物流派送体系整合方案以及专项资金使用情况。

5.定期召开领导组会议，听取各成员单位推进乡村e镇工作情况汇报，研究解决工作中存在的主要问题，安排部署阶段性工作。

6.负责对乡村e镇工作的开展情况进行监督检查和考评，确保综合示范县工作顺利推进。

（二）领导组办公室职责

1.组织拟定乡村e镇工作实施方案和相关配套政策。

2.制定乡村e镇工作阶段性实施计划，督促成员单位完成领导组安排的各项工作。

3.筹备领导组有关会议，做好承上启下及各成员单位协调沟通工作。

4.建立信息沟通机制，收集、整理、发布相关部门有关乡村e镇的工作信息。

5.组织开展调查研究，向领导组提出推进工作的意见和建议，定期汇报乡村e镇工作进展情况。

6.根据领导组的安排，对各成员单位落实乡村e镇工作有关情况进行督查、验收和考核。

7.完成领导组交办的其他任务。

（三）成员单位主要职责

县政府办公室：负责出台扶持特色产业及电商发展的政策；负责牵头召开项目推进会议、解决项目实施过程中遇到的问题和困难；负责在县政府门户网站上设专门板块以便及时公开乡村e镇工作方案、资金与项目管理制度；负责在门户网站设立征求意见窗口、纪检或审计举报窗口。

县工业和信息化局：负责规划和制定乡村e镇工作目标、措施，制定项目实施方案并组织实施；编写促进特色产业发展的政策；协调解决乡村e镇工作中的问题和困难；负责在网站上公开财政支持项目的决策过程文件，公开已经确定的省财政资金扶持项目基本信息，内容包括确定财政扶持该项目的政府决策文件、项目名称、资金额度、建设内容、完成时限、承办单位名称等基本信息，并及时更新；开展电子商务行业数据统计、监测和分析；利用本地信息化平台，增强乡村e镇项目培训工作的实效；负责指导建设公共服务中心工作，提升电商公共服务能力; 会同县财政局督促指导全县乡村e镇发展工作落实情况，开展项目绩效自评工作；及时报送资金使用、项目建设和运营情况, 按时提交绩效自评价报告；及时填报省商务厅要求的信息系统；完成领导小组交办的其他事项。

县财政局：配合拟定支持乡村e镇发展的扶持政策，统筹安排财政资金支持全县乡村e镇项目工作；负责省财政资金时拨付工作，开展省资金安全使用指导和督查工作；协助电子商务领域投融资体系建设，协助推进产权交易、金融服务等领域的电子商务应用。

县农村集体经济发展有限公司：以岢岚县农村集体经济发展有限公司为主体釆取购买专业团队及共同组建团队形式，为政府提供决策服务，配备服务团队，为规划区域内主体提供公共服务和跨境电商服务，统筹加工、生产、包装、设计、营销、策划、金融、培训、展示、体验、会展和直播等服务。

县农业农村局：主要负责特色农产品生产经营新型主体摸 底、形成基本情况档案；负责组织发动全县特色农产品生产企 业、农业专业合作社、种养大户、家庭农场等参与电子商务培训和应用推广；培育全县农产品“两品一标"；负责指导承办企业培育农特产品区域公共品牌，建立溯源系统；负责挖掘本地至少5个农特产品品牌并纳入区域公共品牌；积极推动农产品质量安全和认证工作。提供基础材料，指导工作并参与项目督查；负责制定电商助农、富民工作措施；协助商务局开展低收入农户的电商培训、农村商品供货及上行工作。

县人力资源和社会保障局：负责加强电子商务发展急需专 业技术人才、高技能人才和经营管理人才的培养和交流；配合 有关部门引进电子商务领军人才和团队；推动人力资源市场的 电子商务应用；负责把电子商务就业、创业培训纳入全县就业 创业培训体系，做好从业人员培训；落实大学生就业创业优惠 政策等工作。

县行政审批局：负责做好全县乡村e镇孵化企业（网店） 的登记审批工作；负责做好全县电子商务企业（网店）的登记工作，加强对农村电子商务企业（网店）诚信教育和网上监管; 深化电商“放管服”改革，为电子商务企业或从业人员提供便利化的服务。

县文化和旅游局：负责对乡村旅游进行全面摸底，形成基 本情况档案；负责制定“旅游+电商”发展的措施，积极推动旅 游产品上线销售，协调推动旅游景区景点电子商务服务站点或 电商产品直供店建设，促进旅游业线上线下全面融合发展；鼓 励支持全县旅游住宿、餐饮娱乐，农家乐等拓展电子商务业务, 建立线上旅游综合服务平台。

县市场监督管理局：加强网销产品质量的监督管理和认证 工作，加快推动农产品企业商标注册和品牌培育工作；加强农 产品种、养、加工、包装等品质控制监管工作，加快推动全县农产品“两品一标”等认证工作；协助推动全县农产品质量安全检测检验服务体系和追溯体系建设工作；建立保障网销产品 的质量安全，防止不合格商品上线销售的机制；负责本地合作 社或创业青年取得SC等认证。

县交通运输局：加快推动全县交通基础设施建设，不断提 升交通畅通能力；指导物流资源和承办企业对接，协调邮政局 对全县快递物流行业的整合，实现快递上下行共同配送，达到 提速降费要求。

县审计局：监督项目建设过程资金使用的合规合法性。

县税务局：负责创造优质高效服务环境，为电子商务企业 或从业人员提供便利化的服务；根据国家税收政策，办理税务 登记相关工作；依法落实小微企业（电商）的税收优惠政策。

县统计局：指导电子商务行业统计工作，对相关部门提供 的有关数据进行评估，核算纳入统计的电子商务企业增加值、 落实好统计监督工作。

县工信局：负责开展5G网络全覆盖，三大通信公司入驻公共服务中心，加强乡村e镇内农村的通信基础设施建设，改善农村通信条件，并对乡村e镇工作在技术等方面给予支持。

县融媒体中心：负责利用广播、电视、网络等媒体发布电商培训通知，及时宣传报道电子商务及乡村e镇项目发展最新 动态、典型案例、工作亮点和相关信息。

岚漪镇人民政府：配备专职或兼职管理人员，参与做好乡村e镇工作的宣传、培训和其它电商相关工作。

县电力公司：加强农村电力需求供给，切实维护好农产品 加工及网络日常用电需要。

# 附件2：岢岚县乡村e镇建设标准及预算

| 岢岚县乡村e镇建设标准及预算 |
| --- |
| 项目 | 序号 | 建设内容 | 建设标准 | 规划金额 | 属性 |
|  |  |  |  | 省级配套资金（万元） | 县级配套资金（万元） |  |
| 一、科学谋划布局 | 1 | 高标准编制乡村e镇方案和发展规划。 | 与实施方案协调一致，区域经济协调一致，方案和规划作为绩效和验收的重要依据。 | 5 | 0 | 约束性 |
| 二、培育乡村e镇主导产业 | 2 | 培育最具核心竞争力的特色产业。 | 1、主导产业数量1-3个。促进产业转型升级和企业提质增效，培育最具核心竞争力的主导产业沙棘、红芸豆和柏籽羊3个。 2、制定资金奖励办法，明确奖补标准。 3、鼓励企业加大对农产品认证（两品一标等）体系、追溯体系、全产业链生产标准化和品牌化建设。 4、对接省内外优势电商产业和市场优质资源。 5、对区域内企业，年产值、总投资规模和网络零售额三项指标排名靠前或增速较大或贡献较大的分别给予支持奖励。 | 255 | 0 | 约束性 |
|  | 3 | 对接省内外优势电商产业和市场优质资源，建立和完善乡村e镇电商产业链供应链。 | 1、不少于1个乡村e镇上下游产业链供应链。 2、支持农特产品分级、包装、预冷等产地初加工和商品化预处理，提高农产品附加值，完善产、供、销全链条服务。 3、为农村电商提供充足优质的货源，促进农民增收致富。 | 80 | 0 | 约束性 |
|  | 4 | 鼓励省内大型企业下沉供应链。 | 1、不少于1家本地大型企业下沉供应链试点。 2、组建专业的服务团队，配置相应的仓储设备（含仓货物托盘、储存货架、卸货设备、办公设备等） 3、对接全县电商服务站点和农村便利店，开展生活用品采购配送。 | 20 | 0 | 期望性 |
| 三、培育引进电子商务企业 | 5 | 发展壮大市场主体，引进培育一批电商龙头企业。 | 引进和培育在本市有一定影响电商龙头企业不少于5家。 | 10 | 0 | 约束性 |
|  | 6 | 对注册和引进到乡村e镇的电子商务企业以及乡村e镇内电商业绩突出的企业给予奖励。aa | 制定资金奖励办法，明确奖补标准。做好公开公示。 做好资金监督管理。 | 20 | 0 | 约束性 |
|  | 7 | 在电商平台建设岢岚产品特色馆。 | 至少在淘宝、京东、拼多多、抖音等有影响的电商平台建立1个岢岚产品特色馆。销售岢岚特色产品，特色馆应正常经营，且经营状况良好。 | 30 | 0 | 约束性 |
|  | 8 | 开展金融扶持，对接金融机构，创新金融产品， 为企业提供优惠金融服务。 | 至少引进1家金融服务网点。 | 0 | 0 | 约束性 |
| 四、发展跨境电商 | 9 | 培育跨境电商企业，引进跨境电商龙头企业、平台企业、应用企业和跨境电商人才。 | 培育和引进在本市有影响的跨境电商龙头企业不少于1家。 | 0 | 0 | 期望性 |
|  | 10 | 对接阿里巴巴国际站、亚马逊、速卖通等第三方平台资源。 | 至少与1家第三方平台建立对接。 | 0 | 0 | 期望性 |
|  | 11 | 建设跨境电子商务创业培训（孵化） 基地 | 建筑面积不少100平方米，培训人数不少于200人次。 | 5 | 0 | 期望性 |
| 五、岢岚县乡村e镇公共品牌建设及县域品牌宣传营销项目 | 12 | 网货品牌培育及线下、传统媒体宣传 | 1、建立区域公用品牌运行和管理制度，打造“小而美”自主品牌不少于5个，网货产品不少于5款。 2、每年举办或参加不少于1次区域公共品牌展销会，每年举办不少于2次以上有关乡村e镇内容的宣传活动。 3、对接央视等国家级媒体，制作年度宣传广告，编制品牌宣传片、工作宣传片等。 4、对接航空传媒、高铁传媒进行年度广告宣传。 5、对接省、市媒体对我县乡村e镇相关政策、活动、经验、成效进行持续宣传报道，在岢岚融媒设立宣传专栏，进行专题报道，积极营造正向舆论氛围，引导群众与企业积极参与。 6、及时总结我县乡村e镇建设模式，并积极宣传推广。 | 40 | 0 | 约束性 |
|  | 13 | 积极开展新媒体线上宣传 | 1、打造新媒体宣传矩阵，搭建10个以上新媒体宣传矩阵，进行统一管理，统一内容，视频输出，统一宣传，利用小红书、问答营销、论坛营销、热点炒作等积极健康、传播正能量的方式进行多种形式的宣传推广，确保周周有内容，月月有活动，年终有成效。 2、整合原创主题设计、抖音原创短视频拍摄制作、抖音官方话题创建、抖音旅游类网红达人实地采风等多种传播渠道，形成线上多维度、精准化的传播矩阵。 | 20 | 0 | 期望性 |
|  | 14 | 建立区域公用品牌运行和管理制度。 | 制定建立区域公用品牌运行和管理制度。 | 0 | 0 | 约束性 |
|  | 15 | 营销策划 | 1、对接抖音、快手、淘宝、京东、拼多多等线上平台官方合作，组织专题活动每年不少于3次。 2、对接网红大咖对岢岚产品进行专场直播带货活动，每年不少于2次。 3、组织参加省级以上商务部门组织的各种产销对接等产品展销活动，每年不少于2次。 | 30 | 0 | 约束性 |
| 六、培育乡村e镇商业带头人 | 16 | 培育一批具有示范带动效应的商业带头人。 | 1、聘用专家不少于5人，专家应具备高级职称或者相关行业内公认专家。 2、培育带头人不少5人，带头人应具有完备电商团队，良好的电商业绩，丰富的行业经验。 | 10 | 0 | 约束性 |
|  | 17 | 引进电商培训机构，对接大专院校，开展电商人才定制培训。 | 引进电商培训机构不少于1家，培训不少于500人次。 搭建教育培训课程小程序。可实现课程购买、课程目录、课程老师、在线客服、机构信息展示、教师信息展示、订单查询和管理、客户信息的收集与管理、在线支付、余额管理、消息提醒、学习记录、评价等功能。 | 20 | 0 | 期望性 |
|  | 18 | 培育一批本地网红，发挥网红效应。 | 1、培育本地网红数量不少于5人。 2、本地网红粉丝数不少于1万。 3、网红具备带货本地特色产品的能力，且有一定数据支撑。 4、培育的本地网红传播内容应为传递正能量，产业兴旺，乡村振兴等内容方向。 | 15 | 0 | 约束性 |
|  | 19 | 举办创业创新和技能大赛。 | 每年举办大赛不少于1次。 | 20 | 0 | 约束性 |
| 七、健全电商公共服务体系 | 20 | 升级改造乡村e镇电商公共服务中心。 | 1、升级改造1个县级农村电子商务公共服务中心，满足50人办公，包括服务前台、培训教室、创客孵化区、交流室、会议室、直播室、办公室等必要功能区域的装修改造（不含土建）。建筑面积不少于1000平方米； 2、设立乡村 e 镇电商创客孵化区。主要用于10家以上新电商市场主体进行创业孵化，要有满足于50人办公的工位，能贴心服务入驻企业； 3、设立电商产业培训中心和跨境电商创业培训中心； 4、设立集直播培训、直播实训、创业孵化功能于一体的直播中心。至少设立1个主直播间，3-5个辅直播间； 5、设立电商产品研发中心，主要研发电商产品供应链，从产品种植、产品开发、产品网货化、产品品牌、产品营销等全链路研发； 6、设立引进金融服务网点；设立引进通讯服务网点。 | 120 | 0 | 约束性 |
|  | 21 | 建立乡村e镇电商公共服务平台。 | 搭建1个公共服务平台。 功能按照需求设立，包括：信息共享服务、金融服务、智能物流服务、电商信用、统计监测、风险防控、品牌营销服务、人才服务及其他商业服务接入（包括但不仅限于所有行政服务、公益服务、商业服务形态，营销推广、研发设计、技术运维、仓储物流、安全认证、交易追溯、数据存证、专利申请、法律财税咨询等服务）。 组建专业团队运营管理公共服务中心，为开展电子商务的经营主体和企业提供市场开拓、政策咨询、资源对接、货源组织和营销、摄影、美工创意、产品分级和包装、活动策划、产品推介、物流快递、创新创业等服务，发挥“指挥中枢”作用。完善扶持政策和入驻优惠条件，重点推进升级改造集电商办公、创新创业孵化、线上线下产品展销、产销对接、技术服务、培训支持综合性服务为一体的综合性服务中心。 | 60 | 0 | 期望性 |
|  | 22 | 升级改造电商产品展示体验中心，宣传展示推介岢岚优特产品和优势资源。 | 建筑面积≧100平方米，≦300平方米。功能区域包括：产品线下陈列展示、体验品鉴、销售对接。同时对接当地旅游景点入驻展示销售产品。 | 30 | 0 | 约束性 |
| 八、提升区域物流服务能力 | 23 | 物流仓储配送中心提质升级 | 在现有的物流仓储配送中心的基础上提质升级 1、包括分拣、传输、检测设施设备升级。 2、运输车辆和冷链车辆及智能快递柜等配套完善。 3、加强初加工和商品化预处理能力，集中提供村级到县级物流以及上行农产品的分拣、包装等服务，通过综合措施，降低物流成本，提升区域网商电商竞争力。 | 120 | 0 | 约束性 |
|  | 24 | 冷链物流体系提质升级 | 1、依托岢岚县现有物流冷链中心的资源，投入设备、人员等资源，合理规划乡村e镇冷链物流中心功能区域布局。 2、采用投资购置或租用大型冷链货运车辆的方式，建立由管理运营公司直接配送的运输服务方式，建立起科学的、固定化的冷链物流管理和运作体系，形成集仓储、运输、信息、配送为一体的冷链物流服务体系。 3、通过冷链物流的共同配送，提高冷链物流作业的效率。 | 20 | 0 | 期望性 |
|  | 25 | 推动寄递物流公共信息服务平台建设。 | 建立寄递物流公共信息服务平台。建设一套完善的物流管理系统，实现大数据统计每日下单数、进港、出港、派送、留仓件数，以及周、月、年度订单情况。通过大数据系统，展示全县物流站点基本信息、分布区域、联系方式和运行情况。实现电脑、手机双通道实时监控定位派送车辆。 | 20 | 0 | 期望性 |
| 九、加大招商引资 | 26 | 有序引导金融和社会资本投入乡村e镇建设。 | 招商资金不少于政府引导资金。 | 0 | 0 | 期望性 |
| 十、优化营商环境 | 27 | 在乡村e镇内推动放管服改革，创新管理模式，提高服务水平，营造良好营商环境。 | 针对“乡村e镇”制定放管服的专门政策。 | 0 | 0 | 约束性 |
|  | 28 | 完善乡村e镇内电商企业信息采集制度，建立健全电子商务统计监测体系，依托大数据技术加强管理。 | 建立电商企业信息采集制度。 建立健全电子商务统计监测体系。 | 10 | 0 | 期望性 |
| 十一、加强宣传强化管理 | 29 | 利用各种媒体，加大对乡村e镇相关政策、活动、经验、成效的宣传报道力度。 | 每年开展不少于2次以上有关“乡村e镇”内容的宣传活动。 | 40 | 0 | 约束性 |
|  | 30 | 强化管理，确保乡村e镇在用地、生态环保、债务防控、房住不炒和生产安全等方面合规合法。 | 确保合规合法，不发生违规违法事件。 | 0 | 0 | 约束性 |
| 十二、加强组织领导 | 31 | 建立县委或政府一名主要负责同志牵头成立乡村e镇工作领导组，相关部门共同参与的工作协调推进机制，明确各部门工作职责并形成工作合力。 | 建立和完善相应体制机制。 | 0 | 0 | 约束性 |
|  | 32 | 鼓励各地优先采取购买服务、项目补助、贷款贴息、以奖代补等支持方式，开展乡村e镇打造工作。 | 制定资金管理办法，明确支持标准。 | 0 | 0 | 约束性 |
| 十三、产业定位 | 33 | 保证乡村e镇建成后“十四五”期间，年总产值同比增长率高于所在市平均水平2百分点。 | 重点帮扶县不少于1亿元/年（验收当年）。 | 0 | 0 | 约束性 |
| 十四、建设规模 | 34 | 合理规划乡村e镇，科学设定乡村e镇规模。 | 占地面积应≧0.5平方公里，≦5平方公里，或者建筑面积在50万平方米以上，建设边界清晰、集中连片、空间相对独立、四至范围精确。 | 0 | 0 | 约束性 |
|  | 35 | 总投资规模。 | 重点帮扶县不少于1亿元。 | 0 | 0 | 约束性 |
| 十五、市场主体发展 | 36 | 保证乡村e镇建成后“十四五”期间，年网络零售额同比增长率不低于10%。 | 重点帮扶县不少于2000万元/年（验收当年）。 | 0 | 0 | 约束性 |
|  | 37 | 发展壮大市场主体。 | 法人单位不少于10个/年/镇。 | 0 | 0 | 约束性 |
|  | 38 | 设定一定数量的就业目标。 | 一定数量。 | 0 | 0 | 期望性 |
| 十六、创新驱动 | 39 | 乡村e镇应聚焦创新创业，培育新产业新业态新商业模式，健全研发设计、成果孵化、金融导入、场景应用相结合的创新创业服务体系。 | 至少有1个电商研发机构，至少设立1个金融服务网点和1个通讯服务网点。 | 0 | 0 | 约束性 |
| 岢岚县乡村e镇总预算 | 1000 | 0 |  |